## 总表
封丘县电子商务进农村综合示范项目建设与资金拨付进度公示表（2023年6月份）
发布单位：封丘县电子商务进农村综合示范项目领导小组办公室
发布时间：2023年6月30日
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 和 要 求 | 项目承办单位名称 | 政府决策文件 | 扶持资金额度（元） | 已拨付金额（元） | 当月已使用资 金 | 完成日期 | 已完成工作 | 下月待完成工作 | 绩效目标 | 承办单位责任人
1 | 农产品进城公共服务体系（一期） | 1.提升公共服务中心改造与服务 电商公共服务体系要扎根农村，服务于政府、企业及农民，整合各方力量，充分利用政府、社会资源，根据现有场地条件，结合示范项目建设目标，对公共服务中心场地、设施等改造提升，引入具备运营经验及条件的服务团队负责运营管理，建设线上线下融合的公共服务体系，构建封丘县电子商务公共服务平台。提供电商技术支持、培训孵化、产销对接、品牌网货化中心建设、供应链优化、金融信用和其他衍生增值服务等，全方位实现电商公共服务体系“一中心五升级”。完善电商公共服务中心功能，强化县级电子商务公共服务中心统筹能力，为电商企业、家庭农场、农民合作社、专业运营公司等主体提供市场开拓、资源对接、业务指导等服务。农村电商公共服务体系能够有效衔接，具有开放性，能够向社会提供市场化服务。改造（升级）1个综合直播基地，能够满足10余名主播同时进行直播的需求。 2、推动农产品区域公用品牌建设 依托封丘“中国长寿之乡”“中国金银花之乡”“中国树莓之乡”“中国相思文化之乡”“全国粮食生产先进县”等国字招牌，打造农村电商多元化供应链，设计和培育具有封丘特色的农产品区域公共品牌1个，完善公共品牌的VI标识系统应用，并进行相应品类的商标注册保护。完善农特产品网货化标准和电商配套服务。综合考虑节点功能、地理位置、产销规模等因素，支持有实际需求的地区或企业开展农村产品（含农副、手工、旅游、民俗等特色产品及服务）筛选、加工、烘干、质检、分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施建设以及围绕金银花、树莓、红薯制品等地标、特色农产品开展精深加工、包装供应基地建设。指导农民、合作社进行农产品的品质控制以及标准化生产，使农民自有产品品牌化。 3、建立农产品溯源体系 支持农产品生产、加工等环节的国标、地标、企标有机结合的全产业链标准体系建设，试行食用农产品达标合格证，农产品生产者（农业企业、合作社等）加强对农产品的质量管控，承诺承担质量责任，提高封丘县农产品品质，加强品控追溯，从源头为网销提供质量保证。定义溯源环节、采集溯源信息，建设1套本地化农产品全程可追溯体系，建立3个物联网可视化试点基地，为全县试点企业免费发放追溯标签不少于50万枚，有力的推进农村产品上行。 4、建设品牌网货展示开发中心 以县级电商公共服务中心为依托进行升级改造，建设集产品展示展销、网货化产品开发、运营办公、溯源监测等为一体的封丘品牌网货运营公共展示中心。 5、网红孵化基地 建设不少于10个直播间的网红孵化基地，配套直播设备和直播间隔断装修，并为本地企业、从事电商个人提供必要的直播软硬件设备和场地支持。 | 成都采集智慧农业科技有限公司 | 《封丘县2020年国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案》《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》《封丘县电子商务进农村综合示范项目管理办法（试行）》 | 5587500 | 4097500 | 0 | 2023/6/30 | 实地调研鲁岗镇周罗文村树莓种植溯源基地，升级维护溯源基地系统及设备，完成溯源基地标识牌制作及溯源基地标识张贴；对接封丘第八届树莓节暨绿色食品产销会，结合民生银行农特产品营销中心对封丘县区域公共品牌“封献福礼”进行品牌宣传，提高封丘产品知名度与影响力；按照固定资产清单对电商公共服务中心固定资产进行逐一盘点、统计，形成固定资产台账；对展厅展品进行分类盘点统计，对接社区团购群进行选品销售，助力本地农特产品上行；对直播间入驻企业直播情况进行记录和整理，并提供网销数据统计、线上平台店铺运营管理等服务；持续对接运营各电商平台店铺，协调产品订单配货发货，采用节日促销、限时折扣等方法逐步提高产品销量；完成封丘县电子商务服务中心微信公众号更新电商培训、电子商务专家调研指导等推文4篇，抖音、快手更新发布公共品牌宣传、农产品推介、日常调研记录、活动对接等视频共24个；对电商公共服务平台进行系统维护，及时更新电商资讯信息、农特产品供给需求信息43条。 | 对溯源基地系统及设备进行维护升级，为溯源企业开展溯源系统知识及操作培训，为溯源企业发放溯源标签30万枚；打造封丘本地农特产品销售平台—“封丘优选”，通过同城配送、社区团购等方式促进封丘农特产品销售；实地调研居厢镇祖河西瓜种植专业合作社，对接封丘同城“探店”达人对该合作社种植产品进行宣传推广及同城引流，助力西瓜、牛角蜜等产品的销售；统筹组织封丘农特产品开展第二批检测工作；对接网红直播团队推介销售封丘农特产品；持续在抖音、快手、视频号、微信公众号等平台对公共品牌“封献福礼”宣传视频进行宣传；做好“封献福礼”抖音店铺分销销售的开展以及金银花蜜露爆品的推广等；运营管理“封献福礼”线上店铺，逐步提高店铺产品曝光率，提高产品销量；为入驻直播企业及日常服务企业店铺孵化及运营进行指导；持续开展封丘县电商公共服务中心平台信息的更新、采集云公众号农产品上行内容发布等日常工作；统筹推进电商进农村项目各板块日常工作。 | 专业团队负责运营，向农村电商创业带头人等提供但不限于办公场所、产品和企业孵化、仓储物流、数据分析、电商培训、直播带货等服务，服务具有明确的扶贫、巩固拓展脱贫攻坚成果导向；发挥 “指挥中枢”作用，统筹推进工业品下乡和农产品进城、物流快递、电商扶贫、运营指导、人员培训等服务板块和各乡村电商服务站点，丰富经营内容，增强站点和公共服务中心持续运营能力；推动农产品上行和产业升级，立足本地优势产业和资源禀赋，拓宽农副、旅游、文化等各类农村产品线上线下销售渠道，逐步建立与县域产业发展相适应的电商供应链体系，帮助本地生产流通企业、合作社、带头人等开发网销产品，提供认证许可、品牌培育、营销策划等服务，建立扶贫利益联结机制。提高农产品品质控制水平、促进农业供给侧结构性改革服务，与农产品标准化、质量监管、区域公共品牌、整体营销策划等统筹协同安排 | 朱宸良
2 | 县乡村三级物流共同配送体系建设、工业品下乡流通服务体系建设 | 1. 县级统仓统配中心 打造不低于2000平方米的县级统仓统配中心，进行合理装修并配置必要的硬件设施，满足日常运营需求，建设一套仓储管理系统，系统包括订单管理、出库管理、入库管理、客户管理、库存管理等功能，能满足5万件/天的处理能力。 2. 电商服务站点 根据封丘县全县地貌及交通情况，合理布局，科学建设，选择12个行政村建设电商、物流服务精品站点，按照国家级电子商务进农村综合示范要求统一制作门头、制度牌、货架等，为村民提供网购、订票、缴费充值、代收代发、普惠金融、农资采购，为农产品上行提供信息发布、宣传推介、产品收集等服务；通过打造精品站点，使服务站点功能更加完善，示范引领作用更强。 3. 物流车辆运营 配置物流车辆，合理规划物流配送路线及方案，使县到村配送时间不超过24小时。 4. 工业品下乡流通服务体系 整合不低于3家优势本地商贸流通企业进行数字化转型升级，与电子商务、金融保险、移动支付、就业引导等资源对接，促进业务流程和组织机构优化重组，实现线上线下融合发展，增强农村服务能力。扶持本县大型流通企业向乡镇级农村拓展服务，开始连锁便利店或进行业务联结，满足农民生活和消费需求。通过技术赋能、特许经营、供应链整合等方式，改造夫妻电商等传统网点10个以上，与电商服务站叠加功能，发展新型乡村便利店，服务项目3项以上。 | 北京视创动力科技有限公司 | 《封丘县2020年国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案》《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》《封丘县电子商务进农村综合示范项目管理办法（试行）》 | 7489500 | 5495500 | 244100 | 2023/6/30 | 开展封丘县统仓统配中心、应举镇及陈桥镇寄递物流服务中心的日常运营工作；开展全县范围内的快递物流统一配送工作，并在快递物流统一配送业务的基础上，开展工业品下乡捎货服务；开展运输资源整合，优化全县范围内的快递物流配送路线，以提高运输时效；推进共配车队新能源车辆的采购工作，并开始办理采购手续；设计共配车辆项目标识标语效果图；开展新增共配路线的市场调研；开展工业品下乡促消费活动，确定经销商及选品，准备活动物料，选取有代表性电子商务服务站点开展促消费推广活动；开展以陈桥镇、应举镇电商服务站点为试点的社群团购工作，采取“线上营销+快递物流车捎带商品配送+电商服务站点取送货”的模式，推动传统商贸企业及农村零售超市进行数字化转型升级。 | 开展封丘县统仓统配中心、应举镇及陈桥镇寄递物流服务中心的日常运营工作；开展全县范围内的快递物流统一配送工作，并在快递物流统一配送业务的基础上，开展工业品下乡捎货服务；开展共同配送线路调研，新增一条共同配送路线；与设备厂家进行技术对接，确定县级统仓共配中心智能分拣设备的使用模式；完成共配车队新能源车辆的采购工作，上牌并投入运营；开展工业品下乡促消费活动，准备活动物料及畅销商品，以电子商务服务站点为依托开展促消费活动；继续开展以陈桥镇、应举镇电商服务站点为试点的社群团购工作，采取“线上营销+快递物流车捎带商品配送+电商服务站点取送货”的模式，推动传统商贸企业及农村零售超市进行数字化转型升级。 | 打造封丘县电商物流统仓统配中心，以现有物流资源为基础，整合订单、数据、场地、车辆、人员、线路等，统筹不低于4家物流快递公司开展共同配送，合理规划全县站点布局和配送路线，物流站点布局应与电商服务站点基本一致，打通县乡村三级物流体系，解决“最初一公里和最后一公里”的物流配送难题，使封丘县物流快递成本明显降低，物流周转效率有效提升，县到村配送时间不超过24小时。同时，整合县域日用消费品、农资下乡和农产品进城等资源，开展双向配送，推动统仓共配，降低农村物流成本。 整合不低于3家优势本地商贸流通企业进行数字化转型升级，以物流配送及电商服务站点为依托下沉工业品，开展集中采购、统仓统配、直供直销等，降低中间环节和物流成本，提升商品品质，降低人民生产生活成本，依托全县的电商服务站点，链接社区团购平台、电商平台，开展共同配送、网订店取、网订店送等便民配送模式，实现本地化、连锁化、信息化的商品流通网络。争创“一村一品”，使农村电商服务站点具备线下体验和基本配送功能，为村民提供网购、订票、缴费充值、代收代发、普惠金融、农资采购，为农产品上行提供信息发布、宣传推介、产品收集等服务。 项目建设应从整合县乡村三级服务入手，完善包括快递物流企业、供应链企业、商贸流通企业、社区团购、小型创业个体等产供销链条服务，从物流配送逐步向日常消费品和服务整合延伸，提高服务品质，提升配送效率，使全县人民以更低的价格享受到更好的生产生活服务。 | 邱廷杰
3 | 农村电子商务培训、宣传体系建设 | 一、封丘县2020年电子商务进农村综合示范项目二期电子商务培训要求 培训目标 1.计划增值培训1300人次以上。 孵化要求 2.通过培育、孵化，新增年销售额达到1万元的网络店铺25个以上，新增电商就业创业人员不少于25人，新增年销售额10万元以上的网商、微商、直播带货达人等农村电商创业带头人不少于10人，在脱贫村、乡村振兴试点村培育电商带头人不少于30人。 其中，重点进行带货主播培育和孵化，全面提升主播的段位和带货能力，推动封丘本地直播带货行业的发展，服务于全县农业企业品牌，满足商家代运营的需求，帮助贫困地区的农特产品进行线上销售，更好的服务三农。培育本地主播的主要方式：培养本地化的正能量主播，利用短视频＋直播的形式寓教于乐，传播、推广乡村正能量，服务于乡镇基层治理、助力乡村振兴、发展特色经济。 二、封丘县2020年电子商务进农村综合示范项目二期宣传体系建设要求 1、基础普及性宣传 运营维护县政府门户网站电子商务进农村综合示范专栏，认真总结示范工作开展情况，对封丘县电子商务进农村的政策、项目建设进度、典型示范、培训活动、创业模范等进行及时报道。 运营微信公众号，定期发布电子商务进农村宣传软文，每月不少于3篇； 运营抖音号，定期发布电子商务进农村宣传视频，每月不少于3个； 在多类型的网络主流媒体上对电子商务进农村进行宣传推广，包括但不限于省市县三级媒体、各大门户网站等，每月不少于2篇。 2、典型案例宣传报道 县域电子商务巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴的发展模式、典型经验或做法争取中央级主流媒体报道1次，或推荐到主管部门会议上做经验交流发言，或省级主流媒体报道3次。 | 郑州嫦娥软件有限公司 | 《封丘县2020年国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案》《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法（试行）》《封丘县电子商务进农村综合示范项目管理办法（试行）》 | 1872500 | 1373700 | 123380 | 2023/6/30 | 开展电商人才专业技能培训，培训各类电商人员469人次。对参与本期及先期培训的30余名学员进行跟踪服务，为学员在电商实际操作中遇到的账号定位、账号运营、直播技能、以及视频拍摄与剪辑等问题进行指导培训，带动学员电商就业创业,孵化转化电商创业就业人员5人；封丘电商微信公众号发布宣传文章5篇；封丘县电子商务服务中心官方抖音发布宣传视频3个，社会媒体发布宣传文章2篇。 | 对参加培训的学员进行回访孵化转化，为学员在电商实际操作中遇到的账号定位、账号运营、直播技能、以及视频拍摄与剪辑等问题进行指导培训，促进学员电商就业创业；发布宣传信息3篇；发布宣传视频不少于3条；在多类型的网络主流媒体上对电子商务进农村政策进行宣传推广，包括但不限于省市县三级媒体、各大门户网站等，每月不少于2篇。 | 面向有能力有意愿从事电商行业的学员，开展电商增值培训，培训人次1300人次。 通过培育孵化，新增年销售额达到1万元的网络店铺25个以上，新增电商就业创业人员不少于25人，新增年销售额10万元以上的网商、微商、直播带货达人等农村电商创业带头人不少于10人，在脱贫村、乡村振兴试点村培育电商带头人不少于30人。 运营维护县政府门户网站电子商务进农村综合示范专栏，认真总结示范工作开展情况，对封丘县电子商务进农村的政策、项目建设进度、典型示范、培训活动、创业模范等进行及时报道。 运营微信公众号，定期发布电子商务进农村宣传软文，每月不少于3篇；运营抖音号，定期发布电子商务进农村宣传视频，每月不少于3个； 在多类型的网络主流媒体上对电子商务进农村进行宣传推广，包括但不限于省市县三级媒体、各大门户网站等，每月不少于2篇。 县域电子商务巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴的发展模式、典型经验或做法争取中央级主流媒体报道1次，或推荐到主管部门会议上做经验交流发言，或省级主流媒体报道3次。 | 王鹏