通 知

封教体通〔2024〕50号

封丘县教育体育局

关于印发《封丘县义务教育阳光招生专项行动（2024年）实施方案》的通知

各教育总校、直属各学校：

现将《封丘县义务教育阳光招生专项行动（2024年）实施方案》印发给你们，请贯彻执行。

封丘县教育体育局

2024年6月4日

封丘县教育体育局办公室                     2024年6月4日印发

封丘县义务教育阳光招生

专项行动（2024年）实施方案

一、工作目标

全面排查人民群众反映强烈的突出问题，进一步完善义务教育免试就近和“公民同招”入学政策、规定、程序、办法，增强招生入学工作的科学性、规范性、透明度，坚决整治“暗箱操作”“掐尖招生”等现象，严肃查处各类跟招生入学挂钩、关联的收费行为，健全公平入学长效机制，进一步提高人民群众的教育满意度。

- 基本原则

- （一）依规依纪依法。严格遵守《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，贯彻落实《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《教育部关于进一步做好小学升入初中免试就近入学工作的实施意见》等文件精神和年度招生入学通知工作要求，坚决遏制违规招生入学行为。

（二）公开公平公正。守好教育公平底线，全面推行阳光招生，加强招生工作的组织和管理，严格入学程序，严明工作纪律，落实“公民同招”要求，主动公开招生入学信息，自觉接受社会监督。

三、重点任务

（一）优化招生入学政策措施。教体局及学校对照有关法律法规以及年度中小学招生入学工作要求，全面排查本县已有义务教育招生入学政策措施内容，坚决纠正或废止不符合国家政策精神和要求的相关规定和做法。

（二）严格规范招生行为。教体局及学校围绕招生入学重点环节，学校全面开展自查，同时教体局将进行开展全面排查、督查，坚决纠正违规行为，确保全覆盖、无遗漏。

（三）强化招生信息公开。教体局及学校主动加强信息公开，增加招生入学工作透明度，接受社会监督。

（四）优化招生入学流程。教体局及学校严格落实国务院关于进一步优化政务服务提升效能的政策部署，进一步优化登记入学、电脑派位工作，便捷招生入学流程。

（五）切实保障特殊群体入学。教体局及学校加强进城务工人员随迁子女、留守儿童、残疾儿童等特殊群体入学保障工作，确保所有适龄儿童少年平等接受义务教育，应入尽入、应保尽保。

四、进度安排

（一）动员部署（6月5日前），县教体局制定全县专项行动实施方案，进行安排部署。

（二）对照排查（6月6日—31日），各学校对义务教育学校招生政策开展全面排查，同时教体局进行督查，并有针对性地调整完善相关政策和措施。

（三）持续推进（7月1日—8月31日），县教体局发布义务教育招生入学政策，有序组织开展年度招生工作。县专项行动工作领导小组适时组织开展交叉互检。

（四）全面总结（9月1日—30日），各学校对阳光招生工作进行全面回顾总结，形成专项工作报告，上报县教体局。

五、工作要求

（一）加强组织领导。义务教育招生入学工作是中央关心、群众关切、社会关注的重大民生工作，各单位要切实提高政治站位，把专项行动作为解决人民群众急难愁盼的大事要事来抓。县教体局成立义务教育阳光招生专项行动（2024年）工作领导小组，分管负责同志担任组长，基础教育股、职业教育股、安全股、计财股、督导室等有关科室作为成员单位，加强对招生入学工作全过程监管和工作指导。各学校要切实履行招生入学工作主体责任，认真实施专项行动，确保工作实效。

（二）细化工作安排。各学校要细化工作安排，明确工作步骤和责任分工，制定本校专项行动实施方案并进行工作部署。要围绕优化政策措施、规范招生行为、强化信息公开、优化招生入学流程、保障特殊群体等五方面重点工作，开展招生行为全过程检查，并建立工作台账。9月5日前，全面总结专项工作开展情况，各学校向县教体局报送专项工作报告。

（三）规范宣传。各教育总校、直属学校通过公众号、抖音、微信等自媒体发布招生宣传相关信息必须报教体局基础教育股备案审核，招生宣传工作，要坚持舆论导向，合理引导社会预期。要做好舆情监测，建立健全部门联动协调机制，及时发现并妥善处置突发事件。专项行动期间，随时向县教体局报送招生入学舆情处置、典型经验案例等工作信息。

（四）强化督导问责。要加强对招生期间问题频发、舆情较多学校的管理，对违法违规招生行为，发现一起查处一起。对情节严重、社会反映强烈的学校，依法依规严肃追究相关学校主要负责人责任。

附件：封丘县义务教育阶段阳光招生专项行动检查表

封丘县教育体育局

2024年6月4日

附 件

封丘县义务教育阶段阳光招生专项行动检查表

检查单位：__________________________

| 序号 | 检查要点 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 辖区内学校划片招生范围是否科学合理并制定详细方案 |  |  |
|  | 各教育总校、直属学校是否成立本年度招生工作领导小组 |  |  |
|  | 辖区内有民办学校的单位是否安排教育总校班子成员专职负责督导招生工作 |  |  |
|  | 是否制定本年度“阳光招生”工作预案 |  |  |
|  | 辖区内本学期中小学公、民办学校依法收费明细是否予以公示 |  |  |
|  | 学校是否存在设立或变相设立重点班、快慢班的情况（检查方式：入班调研） |  |  |
|  | 学校是否存在自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类测试、提前招生等情况（检查方式：入班调研） |  |  |
|  | 辖区内学校是否存在以借读、挂靠等名义变相违规招生，出现人籍不一致、大班额等现象（检查方式：实有人数和学籍人数相比对） |  |  |
|  | 学校在招生工作中，是否严格按照区域内户籍、房产、居住证、出生证明等入学相关手续开展招生工作（查阅学生入学手续） |  |  |
|  | 是否严格按照学籍信息采集表内容采集学生及家长信息（访谈部分学生及家长） |  |  |
|  | 是否存在利用各类APP、小程序随意反复采集学生相关信息的情况（随机抽取部分学生家长） |  |  |
|  | 是否全面落实随迁子女就学政策，精简入学证明材料（查阅学生入学手续） |  |  |

注：请根据检查内容在检查结果栏填写“是/否”，对于检查过程中存在的问题，在“存在问题”栏详细描述。

检查组长：_____________  检查组成员：_____________________________

检查时间：