## 汇总表
附件1：
封丘县2019年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
资金投向 | 项目名称 |  | 责任单位 | 项目内容（建设任务） | 投入资金规模 | 资金来源 |  | 备注
[6 empty] | 来源渠道 | 金额
总 计 |  |  |  |  | 339.0401 | 统筹整合资金 | 339.0401
| 农业农村基础设施类项目合计 |  |  |  |  | 统筹整合资金
农业农村基础设施 | 农业农村基础设施项目 | 小 计 |  |  |  | 统筹整合资金
|  | 荆隆宫乡农村村内排水管网建设项目 | 农办 | 荆隆宫乡 村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网13500米 | 250.5641 |  | 250.5641
公共服务（社会发展、公益事业） | 公共服务（社会发展、公益事业）项目合计 |  |  |  |  | 统筹整合资金
公共服务（社会发展、公益事业） | 农办社会服务类项目
|  | 封丘县改善农村人居环境保洁工具设备购置项目 | 农办 | 为全县保洁员配备人力三轮876辆 | 88.476 | 统筹整合资金 | 88.476

## 明细表
附件1：
封丘县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 339.0401
一、农业农村基础设施建设类项目合计
1 | 荆隆宫乡坝台村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡坝台村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1000米 |  | 荆隆宫乡 | 坝台村 | 18.5603 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决坝台村620余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 55 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
2 | 荆隆宫乡马林寨村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡马林寨村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1000米 |  | 荆隆宫乡 | 马林寨村 | 18.5603 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决马林寨村821余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 33 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
3 | 荆隆宫乡金龙口村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡金龙口村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1000米 |  | 荆隆宫乡 | 金龙口村 | 18.5603 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决金龙口村883余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 28 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
4 | 荆隆宫乡蒋楼村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡蒋楼村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1000米 |  | 荆隆宫乡 | 蒋楼村 | 18.5603 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决蒋楼村892余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 87 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
5 | 荆隆宫乡南大工村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡南大工村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1000米 |  | 荆隆宫乡 | 南大工村 | 18.5603 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决南大工村960余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 24 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
6 | 荆隆宫乡西堤村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡西堤村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1000米 |  | 荆隆宫乡 | 西堤村 | 18.5603 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决西堤村947余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 41 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
7 | 荆隆宫乡后钟銮城村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡后钟銮城村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1500米 |  | 荆隆宫乡 | 后钟銮城村 | 27.8404 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决后钟銮城村1067余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 98 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
8 | 荆隆宫乡洛寨村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡洛寨村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1500米 |  | 荆隆宫乡 | 洛寨村 | 27.8404 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决洛寨村1192余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 54 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
9 | 荆隆宫乡东大工村村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡东大工村村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1500米 |  | 荆隆宫乡 | 东大工村 | 27.8404 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决东大工村1281余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 89 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
10 | 荆隆宫乡前钟銮城村村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡前钟銮城村 村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1500米 |  | 荆隆宫乡 | 前钟銮城村 | 27.8404 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决前钟銮城村1300余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 50 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
11 | 荆隆宫乡荆西村 村内排水管网建设项目 | 荆隆宫乡荆西村 村内主要道路铺设双壁波纹管（含检查井）雨污管网1500米 |  | 荆隆宫乡 | 荆西村 | 27.8407 |  |  |  |  | 农办 | 项目建成后能够解决荆西村1760余人排水困难，从根本上解决村内污水横流、污染环境问题，大大改善实施村的人居环境，提高贫困村群众生存空间的生态质量。 | 63 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018.6.30 | 2018.7.20
三、公共服务（社会发展、公益事业）
1 | 封丘县改善农村人居环境保洁工具设备购置项目 | 为全县保洁员配备人力三轮876辆 |  | 全县19个乡镇（除城关镇） | 19个乡镇 | 88.476 |  |  |  |  | 农办 | 改善全县19个乡镇居民人居环境、健全人居环境长效保洁机制 | 876 | 2018.4.11 | 2018.5.1 | 2018.12.31 | 2018.12.31